## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | PLANILHA A1
MUNICÍPIO: Quilombo - SC | [7 empty] | FOLHA Nº
PROJETO: Pavimentação com pedras irregulares na Rua Regina Sponchiado ÁREA: 2.240,00 m² | [7 empty] | 001/001
LOCALIZAÇÃO: Rua Regina Sponchiado - Centro - Quilombo - SC | [7 empty] | Data:
Janeiro de 2018
ITEM | FONTE | CÓDIGO (SINAPI/SICRO) | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 74209/1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 1.5 | 220 | 21% | 266.2 | 399.3
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 399.3
2. |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
2.1 | SINAPI | 72961 | Regularização e compactação de Subleito até 20 cm de espessura | m² | 2240 | 1.15 | 21% | 1.39 | 3113.6
2.2 | SINAPI | 73817/1 | Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra | m³ | 224 | 70 | 21% | 84.7 | 18972.8
2.3 | SINAPI | 78785 | Pavimentação de Pedra Irregular - inclusive transporte das pedras, rejunte de pó de pedra e compactação | m² | 2240 | 20.7 | 21% | 25.05 | 56112
2.4 | SINAPI | 94273 | Assentamento de Meio Fio confeccionado em concreto pré fabricado, dimensões 100x10x30 cm (Comprimento x Largura x Altura). | m | 349 | 20.5 | 21% | 24.81 | 8658.69
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 83743.49
3. |  |  | DRENAGEM
3.2 | SINAPI | 92212 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, - incluso escavação das valas - Fornecimento e assentamento | m | 56 | 90 | 21% | 108.9 | 6098.4
3.3 | SINAPI | 90875 | Caixa coletora com grade de ferro barra chata 5/16", de alvenaria de tijolo maciço (6x10x20) com paredes de uma vez (0,20M) com argamassa 1:4 cimento:areia, base de concreto fck = 10MPa, inclusive escavação e reaterro | und | 2 | 1200 | 21% | 1452 | 2904
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 9002.4
|  |  | VALOR TOTAL | [5 empty] | 93145.19
NOME: FABIANA GRANDO Nº CREA/SC: 125595-6 | [6 empty] | ASSINATURA:

## Cronograma
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | PLANILHA A2
MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC | [11 empty] | FOLHA Nº
PROJETO: Pavimentação com pedras irregulares na Rua Regina Sponchiado ÁREA: 2.240,00 m² | [11 empty] | 001/001
LOCALIZAÇÃO: Rua Regina Sponchiado - Centro - Quilombo - SC | [11 empty] | Data:
Janeiro de 2018
Periodicidade das etapas: Mensal
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 399.3 | 100% | [8 empty] | 399.3 | 100%
2. | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES | 27914.4967 | 33.33% | 27914.4967 | 33.33% | 27914.4967 | 33.33% |  |  |  |  | 83743.49 | 100%
3. | DRENAGEM | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | #REF! | #REF! | 27914.4967 | #REF! | 27914.4967 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: FABIANA GRANDO - CREA/SC 125595-6 | [10 empty] | ASSINATURA: