## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTARIA (GLOBAL) | [7 empty] | PLANILHA A1
MUNICÍPIO: Quilombo - SC | [7 empty] | FOLHA Nº
PROJETO: Pavimentação com pedras irregulares na Rua Regina Sponchiado e Rua Tiradentes no Centro, na Rua José Nunes, no Bairro Nossa Senhora Aparecida e na EMQ 111 na Linha Vista Alegre - Quilombo/SC ÁREA: 9.411,00 m² | [7 empty] | 001/001
LOCALIZAÇÃO: Rua Regina Sponchiado e Rua Tiradentes no Centro, Rua José Nunes no Bairro Nossa Senhora Aparecida e EMQ 111 na Linha Vista Alegre - Quilombo - SC | [7 empty] | Data:
Janeiro de 2018
ITEM | FONTE | CÓDIGO (SINAPI/SICRO) | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 74209/1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 220 | 21% | 266.2 | 1597.2
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1597.2
2. |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
2.1 | SINAPI | 72961 | Regularização e compactação de Subleito até 20 cm de espessura | m² | 9411 | 1.15 | 21% | 1.39 | 13081.29
2.2 | SINAPI | 73817/1 | Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra | m³ | 849.6 | 70 | 21% | 84.7 | 71961.12
2.3 | SINAPI | 78785 | Pavimentação de Pedra Irregular - inclusive transporte das pedras, rejunte de pó de pedra e compactação | m² | 9411 | 20.7 | 21% | 25.05 | 235745.55
2.4 | SINAPI | 94273 | Assentamento de Meio Fio confeccionado em concreto pré fabricado, dimensões 100x10x30 cm (Comprimento x Largura x Altura). | m | 2745 | 20.5 | 21% | 24.81 | 68103.45
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 388891.41
3. |  |  | DRENAGEM
3.1 | SINAPI | 92210 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, - incluso escavação das valas - Fornecimento e assentamento | m | 90 | 70 | 21% | 84.7 | 7623
3.2 | SINAPI | 92212 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, - incluso escavação das valas - Fornecimento e assentamento | m | 150 | 90 | 21% | 108.9 | 16335
3.3 | SINAPI | 90875 | Caixa coletora com grade de ferro barra chata 5/16", de alvenaria de tijolo maciço (6x10x20) com paredes de uma vez (0,20M) com argamassa 1:4 cimento:areia, base de concreto fck = 10MPa, inclusive escavação e reaterro | und | 6 | 1200 | 21% | 1452 | 8712
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 32670
|  |  | VALOR TOTAL | [5 empty] | 423158.61
NOME: FABIANA GRANDO Nº CREA/SC: 125595-6 | [6 empty] | ASSINATURA:

## Cronograma
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | PLANILHA A2
MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC | [11 empty] | FOLHA Nº
PROJETO: Pavimentação com pedras irregulares na Rua Regina Sponchiado e Rua Tiradentes no Centro, na Rua José Nunes no Bairro Nossa Senhora Aparecida e na EMQ 111 na Linha Vista Alegre - Quilombo/SC ÁREA: 9,411,00 m² | [11 empty] | 001/001
LOCALIZAÇÃO: Rua Regina Sponchiado e Rua Tiradentes no Centro, na Rua José Nunes no Bairro Nossa Senhora Aparecida e EMQ 111 na Linha Vista Alegre - Quilombo - SC | [11 empty] | Data:
Janeiro de 2018
Periodicidade das etapas: Mensal
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 1597.2 | 100% | [8 empty] | 1597.2 | 100%
2. | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES | 97222.8525 | 25% | 97222.8525 | 25% | 97222.8525 | 25% | 97222.8525 | 25% |  |  | 388891.41 | 100%
3. | DRENAGEM | 32670 | 100% | [8 empty] | 32670 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 131490.0525 | 31.07% | 97222.8525 | 22.98% | 97222.8525 | 22.98% | 97222.8525 | 22.98% |  |  | 423158.61 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 131490.0525 | 31.07% | 228712.905 | 54.05% | 325935.7575 | 77.02% | 423158.61 | 100%
NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: FABIANA GRANDO - CREA/SC 125595-6 | [10 empty] | ASSINATURA: